# PLANO COMPLETO: MIGRAÇÃO .NET 8 EM 8-10 SEMANAS

## CRONOGRAMA DETALHADO SEM SCRIPTS 📋

---

## **SEMANA 1: PREPARAÇÃO E ANÁLISE** (40 horas)

### **DIA 1-2: SETUP DO AMBIENTE** (16h)

```

MANHÃ (4h):

1. Baixar e instalar .NET 8 SDK

- https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0

- Verificar: dotnet --version (deve mostrar 8.x)

2. Atualizar Visual Studio 2022

- Instalar workload "ASP.NET and web development"

- Instalar workload ".NET desktop development"

TARDE (4h):

3. Criar novo projeto ASP.NET Core 8

- File > New > Project

- ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)

- Target Framework: .NET 8.0

- Nome: RdoApp.Core

4. Configurar Git

- git checkout -b dotnet8-migration

- Criar .gitignore para .NET Core

- Commit inicial

```

### **DIA 3-4: ANÁLISE DO CÓDIGO ATUAL** (16h)

```

ANÁLISE MANUAL (sem scripts):

1. INVENTÁRIO DE ARQUIVOS:

- Contar Controllers: rdoappProject/Api/Controllers/*.cs

- Contar Models: rdoappProject/Api/Models/*.cs

- Contar Views: rdoappProject/Client/Views/*/*.html

- Contar Entidades: rdoappClass/*.cs

2. DEPENDÊNCIAS CRÍTICAS:

- Entity Framework 6.5.1 → EF Core 8

- Microsoft.ReportViewer → FastReport.NET

- System.Web.Mvc → Microsoft.AspNetCore.Mvc

- Web.config → appsettings.json

3. RELATÓRIOS RDLC:

- Listar todos os .rdlc em Api/Contents/Reports/

- Identificar relatórios mais usados

- Priorizar: Laudo, RDO, Controle de Horas

4. JAVASCRIPT/CSS:

- TarefaController.js (principal)

- Bundling atual (BundleConfig.cs)

- CSS customizado

```

### **DIA 5: PLANEJAMENTO DETALHADO** (8h)

```

DOCUMENTAR:

1. Lista de prioridades de migração

2. Ordem de desenvolvimento (crítico → não-crítico)

3. Pontos de risco identificados

4. Estratégia de testes

5. Plano de rollback

```

---

## **SEMANA 2: ESTRUTURA BASE .NET 8** (40 horas)

### **DIA 1: PROJETO BASE** (8h)

```

MANHÃ (4h):

1. Criar estrutura de pastas:

RdoApp.Core/

├── Controllers/

├── Models/

├── Views/

├── Services/

├── Data/

└── wwwroot/

2. Configurar Program.cs:

- Adicionar Entity Framework

- Configurar DI container

- Configurar middleware pipeline

TARDE (4h):

3. Criar appsettings.json:

- Connection strings

- Configurações de logging

- Configurações customizadas

4. Instalar pacotes NuGet essenciais:

- Microsoft.EntityFrameworkCore

- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

- Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql

```

### **DIA 2-3: ENTITY FRAMEWORK CORE** (16h)

```

DIA 2 - CONFIGURAÇÃO BÁSICA:

1. Criar DbContext (RdoContext.cs):

- Herdar de DbContext

- Configurar connection string

- Método OnConfiguring

2. Migrar 5 entidades principais:

- tarefa.cs → Tarefa.cs

- obra.cs → Obra.cs

- colaborador.cs → Colaborador.cs

- etapa.cs → Etapa.cs

- status_tarefa.cs → StatusTarefa.cs

DIA 3 - RELACIONAMENTOS:

3. Configurar relacionamentos básicos:

- Tarefa → Obra (via Etapa)

- Tarefa → Colaborador

- Obra → Etapas

- Usar Fluent API no OnModelCreating

4. Testar conexão:

- dotnet ef migrations add InitialCreate

- dotnet ef database update

- Verificar se tabelas são criadas

```

### **DIA 4-5: VALIDAÇÃO INICIAL** (16h)

```

DIA 4 - TESTES BÁSICOS:

1. Criar controller de teste:

- TesteController.cs

- Action para listar obras

- Action para listar tarefas

- Testar CRUD básico

2. Configurar logging:

- Serilog ou ILogger nativo

- Log de queries EF Core

- Log de erros

DIA 5 - CORREÇÕES:

3. Ajustar mapeamentos:

- Nomes de colunas

- Tipos de dados

- Chaves estrangeiras

4. Documentar problemas encontrados

```

---

## **SEMANA 3: CONTROLLERS E API** (40 horas)

### **DIA 1-2: CONTROLLERS PRINCIPAIS** (16h)

```

DIA 1 - TAREFA CONTROLLER:

1. Migrar TarefaController.cs:

- Herdar de ControllerBase

- Injetar DbContext via DI

- Converter métodos para async/await

- Ajustar return types (IActionResult)

2. Migrar métodos principais:

- Lista() → GetTarefas()

- Salvar() → PostTarefa()

- Update() → PutTarefa()

- ObterRegistro() → GetTarefa(id)

DIA 2 - OUTROS CONTROLLERS:

3. Migrar ColaboradorController

4. Migrar ObraController

5. Migrar EtapaController

6. Ajustar rotas e parâmetros

```

### **DIA 3-4: AUTENTICAÇÃO** (16h)

```

DIA 3 - SISTEMA DE LOGIN:

1. Configurar Authentication:

- AddAuthentication no Program.cs

- Cookie authentication

- Login/Logout actions

2. Migrar lógica de login atual:

- Validação de CPF/senha

- Criação de claims

- Redirecionamento

DIA 4 - AUTORIZAÇÃO:

3. Configurar Authorization:

- Policies básicas

- Roles se necessário

- [Authorize] attributes

4. Middleware de segurança:

- HTTPS redirection

- HSTS headers

- Anti-forgery tokens

```

### **DIA 5: TESTES DE API** (8h)

```

VALIDAÇÃO COMPLETA:

1. Testar todos os endpoints:

- GET /api/tarefa

- POST /api/tarefa

- PUT /api/tarefa/{id}

- DELETE /api/tarefa/{id}

2. Testar autenticação:

- Login válido/inválido

- Acesso protegido

- Logout

3. Performance básica:

- Tempo de resposta

- Queries geradas pelo EF

- Memory usage

```

---

## **SEMANA 4: FRONTEND E VIEWS** (40 horas)

### **DIA 1-2: VIEWS PRINCIPAIS** (16h)

```

DIA 1 - LAYOUT E ESTRUTURA:

1. Migrar _Layout.cshtml:

- Bootstrap 5

- Menu de navegação

- Scripts básicos

- CSS customizado

2. Migrar views principais:

- Login/Index.cshtml

- Home/Index.cshtml (dashboard)

- Tarefa/Index.cshtml

DIA 2 - FORMULÁRIOS:

3. Migrar formulários:

- Tarefa/Create.cshtml

- Tarefa/Edit.cshtml

- Colaborador/Create.cshtml

4. Ajustar Razor syntax:

- @model declarations

- Html.BeginForm → using (Html.BeginForm)

- @Html.ActionLink → asp-action

```

### **DIA 3-4: JAVASCRIPT E CSS** (16h)

```

DIA 3 - BUNDLING MODERNO:

1. Configurar bundling:

- Usar LibMan ou npm

- Bundle CSS/JS

- Minificação

2. Migrar TarefaController.js:

- Ajustar URLs das APIs

- Corrigir chamadas AJAX

- Atualizar selectors

DIA 4 - ESTILOS:

3. Migrar CSS customizado:

- Responsive design

- Temas/cores

- Componentes específicos

4. Testar compatibilidade:

- Chrome, Firefox, Edge

- Mobile responsiveness

```

### **DIA 5: INTEGRAÇÃO FRONTEND-BACKEND** (8h)

```

TESTES COMPLETOS:

1. Fluxo de login completo

2. CRUD de tarefas via interface

3. Upload de arquivos

4. Validações client-side

5. Mensagens de erro/sucesso

```

---

## **SEMANA 5: ENTIDADES RESTANTES** (40 horas)

### **DIA 1-3: MIGRAÇÃO EM LOTE** (24h)

```

ESTRATÉGIA ORGANIZADA:

DIA 1 - ENTIDADES CORE (8 entidades):

- equipamento.cs → Equipamento.cs

- unidade_de_medida.cs → UnidadeMedida.cs

- cargo.cs → Cargo.cs

- grupo.cs → Grupo.cs

- empresa.cs → Empresa.cs

- licenca.cs → Licenca.cs

- status_rdo.cs → StatusRdo.cs

- tipo_obra.cs → TipoObra.cs

DIA 2 - ENTIDADES RELACIONAIS (15 entidades):

- obra_colaborador.cs → ObraColaborador.cs

- obra_equipamento.cs → ObraEquipamento.cs

- obra_tarefa_colaborador.cs → ObraTarefaColaborador.cs

- obra_tarefa_equipamento.cs → ObraTarefaEquipamento.cs

- rdo.cs → Rdo.cs

- rdo_tarefa.cs → RdoTarefa.cs

- historico_tarefa_rdo.cs → HistoricoTarefaRdo.cs

- assinatura_rdo.cs → AssinaturaRdo.cs

- imagem.cs → Imagem.cs

- acidente.cs → Acidente.cs

- acidente_colaborador.cs → AcidenteColaborador.cs

- tarefa_codigo_paralizacao.cs → TarefaCodigoParalizacao.cs

- laudo.cs → Laudo.cs (IMPORTANTE!)

- usuario.cs → Usuario.cs

- permissao.cs → Permissao.cs

DIA 3 - ENTIDADES AUXILIARES (25 entidades restantes):

- Todas as demais entidades do rdoappClass/

- Configurar relacionamentos complexos

- Ajustar foreign keys

```

### **DIA 4-5: VALIDAÇÃO COMPLETA** (16h)

```

DIA 4 - TESTES AUTOMATIZADOS:

1. Criar testes unitários:

- xUnit + Moq

- Testar cada entidade

- Testar relacionamentos

2. Testes de integração:

- CRUD completo

- Queries complexas

- Performance

DIA 5 - CORREÇÕES:

3. Ajustar mapeamentos problemáticos

4. Corrigir relacionamentos

5. Otimizar queries lentas

6. Documentar mudanças

```

---

## **SEMANA 6: SISTEMA DE RELATÓRIOS** (40 horas)

### **DIA 1-2: FASTREPOR.NET SETUP** (16h)

```

DIA 1 - INSTALAÇÃO:

1. Instalar FastReport.NET:

- NuGet: FastReport.Core

- NuGet: FastReport.Web

- Licença (trial ou comprada)

2. Configurar no Program.cs:

- AddFastReport()

- Configurar templates path

DIA 2 - PRIMEIRO RELATÓRIO:

3. Converter Teste.rdlc → Teste.frx:

- Usar FastReport Designer

- Recriar layout manualmente

- Configurar data source

4. Testar geração de PDF:

- Controller action

- Passar dados do laudo

- Retornar PDF

```

### **DIA 3-4: RELATÓRIOS CRÍTICOS** (16h)

```

DIA 3 - LAUDO PDF:

1. Recriar relatório de laudo:

- Layout idêntico ao atual

- Campos de água (cloro, pH, etc.)

- Assinaturas e logos

2. Integrar com LaudoController:

- Action GerarLaudoPdf()

- Buscar dados do banco

- Gerar e retornar PDF

DIA 4 - RDO PDF:

3. Recriar relatório RDO:

- Layout de RDO diário

- Lista de tarefas

- Colaboradores e equipamentos

4. Relatório de controle de horas:

- Equipamentos por período

- Horas normais/extras

- Totalizadores

```

### **DIA 5: TESTES DE RELATÓRIOS** (8h)

```

VALIDAÇÃO COMPLETA:

1. Testar geração de todos os PDFs

2. Comparar com versão atual

3. Performance de geração

4. Qualidade do PDF

5. Correções de layout

```

---

## **SEMANA 7: FUNCIONALIDADES AVANÇADAS** (40 horas)

### **DIA 1-2: SISTEMA DE LAUDO MODERNO** (16h)

```

DIA 1 - INTERFACE:

1. Migrar interface moderna do laudo:

- cards.html → Laudo/Create.cshtml

- Dropdowns para cloro, pH, alcalinidade

- Grid de inspeção com radio buttons

- Tooltips explicativos

2. JavaScript do laudo:

- Migrar lógica de salvamento

- Validações client-side

- AJAX calls

DIA 2 - BACKEND:

3. LaudoController completo:

- CRUD operations

- Integração com tarefa

- Validações server-side

4. Integração com histórico:

- Mostrar dados do laudo no histórico

- Colunas: CLORO, PH, ALCALIN., etc.

- Substituir traços por valores reais

```

### **DIA 3-4: UPLOAD E STORAGE** (16h)

```

DIA 3 - SISTEMA DE ARQUIVOS:

1. Upload de imagens:

- IFormFile handling

- Validação de tipos

- Redimensionamento

- Storage em wwwroot/uploads/

2. Anexos de documentos:

- PDF, Word, Excel

- Validação de tamanho

- Antivírus scan (opcional)

DIA 4 - OTIMIZAÇÕES:

3. Compressão de imagens:

- ImageSharp library

- Thumbnails automáticos

- Lazy loading

4. CDN setup (opcional):

- Azure Blob Storage

- Amazon S3

- CloudFlare

```

### **DIA 5: INTEGRAÇÕES** (8h)

```

FUNCIONALIDADES EXTRAS:

1. Email notifications:

- SMTP configuration

- Templates de email

- Notificações automáticas

2. Backup automático:

- Scheduled jobs

- Database backup

- File backup

3. Logging estruturado:

- Serilog configuration

- Structured logging

- Error tracking

```

---

## **SEMANA 8: TESTES E OTIMIZAÇÃO** (40 horas)

### **DIA 1-2: TESTES INTENSIVOS** (16h)

```

DIA 1 - TESTES FUNCIONAIS:

1. Testes manuais completos:

- Todos os fluxos de usuário

- Cenários de erro

- Edge cases

- Compatibilidade de browsers

2. Testes automatizados:

- Unit tests (80%+ coverage)

- Integration tests

- E2E tests com Playwright

DIA 2 - TESTES DE CARGA:

3. Performance testing:

- NBomber ou k6

- 100+ usuários simultâneos

- Stress testing

- Memory leaks

4. Testes de segurança:

- SQL injection

- XSS attacks

- CSRF protection

- Authentication bypass

```

### **DIA 3-4: OTIMIZAÇÃO** (16h)

```

DIA 3 - PERFORMANCE:

1. Database optimization:

- Query analysis

- Missing indexes

- N+1 problems

- Connection pooling

2. Application optimization:

- Caching strategies

- Response compression

- Static file optimization

- CDN integration

DIA 4 - MONITORING:

3. Application monitoring:

- Health checks

- Metrics collection

- Error tracking

- Performance counters

4. Logging optimization:

- Log levels

- Structured logging

- Log aggregation

```

### **DIA 5: DOCUMENTAÇÃO** (8h)

```

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA:

1. API documentation:

- Swagger/OpenAPI

- Endpoint descriptions

- Request/response examples

2. Deployment guide:

- Server requirements

- Installation steps

- Configuration guide

- Troubleshooting

3. User manual:

- Feature changes

- New functionalities

- Migration notes

```

---

## **SEMANA 9: DEPLOY E PRODUÇÃO** (40 horas)

### **DIA 1-2: AMBIENTE DE PRODUÇÃO** (16h)

```

DIA 1 - SERVIDOR:

1. Preparar servidor:

- Windows Server 2019/2022

- IIS 10+ com ASP.NET Core Module

- .NET 8 Runtime

- MySQL 8.0+

2. Configurações de segurança:

- SSL certificates

- Firewall rules

- User permissions

- Backup strategy

DIA 2 - APLICAÇÃO:

3. Deploy configuration:

- appsettings.Production.json

- Connection strings

- Logging configuration

- Performance settings

4. IIS configuration:

- Application pool

- Web.config for IIS

- URL rewriting

- Compression

```

### **DIA 3-4: MIGRAÇÃO DE DADOS** (16h)

```

DIA 3 - BACKUP E PREPARAÇÃO:

1. Backup completo da produção:

- Database backup

- Files backup

- Configuration backup

- Rollback plan

2. Teste de migração:

- Ambiente de staging

- Migração completa

- Validação de dados

- Performance testing

DIA 4 - MIGRAÇÃO REAL:

3. Janela de manutenção:

- Comunicação aos usuários

- Backup final

- Deploy da aplicação

- Migração de dados

4. Validação pós-deploy:

- Smoke tests

- Critical path testing

- Performance monitoring

- Error monitoring

```

### **DIA 5: GO-LIVE** (8h)

```

LANÇAMENTO:

1. Liberação para usuários:

- Comunicação oficial

- Suporte ativo

- Monitoring intensivo

2. Hotfixes se necessário:

- Correções críticas

- Deploy rápido

- Rollback se necessário

```

---

## **SEMANA 10: ESTABILIZAÇÃO** (40 horas)

### **DIA 1-3: CORREÇÕES E AJUSTES** (24h)

```

SUPORTE INTENSIVO:

1. Bug fixes críticos:

- Problemas reportados pelos usuários

- Correções de performance

- Ajustes de UI/UX

2. Otimizações baseadas no uso real:

- Queries lentas identificadas

- Bottlenecks de performance

- Melhorias de usabilidade

3. Monitoramento contínuo:

- Error rates

- Response times

- User satisfaction

- System stability

```

### **DIA 4-5: FINALIZAÇÃO** (16h)

```

CONCLUSÃO DO PROJETO:

1. Documentação final:

- Lessons learned

- Performance metrics

- User feedback

- Future improvements

2. Treinamento da equipe:

- .NET 8 features

- New architecture

- Deployment process

- Troubleshooting guide

3. Handover:

- Knowledge transfer

- Support procedures

- Maintenance schedule

- Future roadmap

```

---

## **RESUMO EXECUTIVO** 📊

### **CRONOGRAMA CONSOLIDADO:**

- **Semanas 1-2**: Preparação + Base (.NET 8 + EF Core)

- **Semanas 3-4**: Backend + Frontend (50% funcional)

- **Semanas 5-6**: Entidades + Relatórios (90% funcional)

- **Semanas 7-8**: Features + Testes (100% funcional)

- **Semanas 9-10**: Deploy + Estabilização (Produção)

### **MARCOS PRINCIPAIS:**

- **Semana 2**: Sistema básico funcionando

- **Semana 4**: Interface completa

- **Semana 6**: Relatórios funcionando

- **Semana 8**: Sistema completo e testado

- **Semana 10**: Produção estável

### **RECURSOS NECESSÁRIOS:**

- **1-2 Desenvolvedores** (tempo integral)

- **1 DBA** (meio período)

- **1 Tester** (semanas 7-10)

- **Servidor de produção** preparado

- **Licenças** (FastReport.NET, etc.)

### **RISCOS MITIGADOS:**

- **Relatórios**: FastReport.NET como substituto direto

- **Performance**: Testes contínuos desde semana 3

- **Dados**: Backup e rollback strategy

- **Usuários**: Treinamento e suporte intensivo

**RESULTADO: Sistema moderno, performático e estável em 10 semanas!**